## LP
制作進捗ボード ─ LP
これまでに作った11本のLP。実物を1ページずつ読んで確認したもの。調査日 2026-09-03
水色のセルはクリックすると▼が出て選べます。黄色のG列にURLを入れると、本番公開が自動で○になります。
案件 | LP名 | デザインの方向 | 原稿・デザイン | 問い合わせ導線 | 本番公開 | 本番URL（記入欄） | 残っていること | 更新日
REALIZE CLUB（法人向け） | 会社が、社員の人生を守る時代へ。 | 深緑 × 和モダン／昭和と令和の対比 | ○ | △ |  |  | 送信ボタンがメーラーを開くだけ。受付フォームの実装が必要／会社概要ページが未作成／本番ドメインへの公開 | 2026-09-03
REALIZE CLUB（法人向け） | 会社が社員の人生を支える時代へ | 星空タウン／クリーム × 濃紺のイラスト | ○ | △ |  |  | 3ページ揃っている唯一のRC案。採用するかの判断／送信はメーラー起動のみ | 2026-08-31
REALIZE CLUB（法人向け） | 困る前に、灯す。 | 漆黒 × 炎のグラデーション | ○ | × |  |  | kaisha.html ほかへの相対リンクが残り、単体では飛べない／会社概要ページの作成 | 2026-08-31
REALIZE CLUB（法人向け） | その安心、今がお得。 | スーパーの特売ポップ／白地に赤と黄 | ○ | × |  |  | リンクがすべてページ内アンカー。外部への導線が1本もない／会社概要ページ、送信先の設定 | 2026-08-31
REALIZE CLUB（法人向け） | 社員が、溶けていく前に。 | アイスのメタファー／手描き風 | ○ | × |  |  | 会社概要ページが未作成／送信はメーラー起動のみ | 2026-08-28
LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | 家より先に、人生の話を。 | 韓国料理店の看板／木の壁 × 生成りの横断幕 | ○ | ○ |  |  | 本番ドメインへの公開だけが残り。問い合わせはLINE公式（lin.ee/WHYApuM）に集約済み | 2026-09-03
LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | いつも同じ集客ばっかやってんじゃねぇ！ | 喝・挑発ポスター／赤と黄の斜めストライプ | ○ | × |  |  | kaisha-katsu.html ほかへの相対リンクが残り飛べない／行き先が「#」のままのボタンが2つ | 2026-08-28
LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | 加盟資格は、人生への愛。ただそれだけ。 | 星空タウン／RC星空案と同じ世界観 | ○ | △ |  |  | 行き先が「#」のままのボタンが2つ／統廃合の判断 | 2026-08-24
まちの相談窓口 | 不動産屋が、まちの相談窓口になる。 | 銭湯ポスター（リソグラフ2色刷り）／LINE誘導版 | ○ | △ |  |  | 行き先が「#」のままのリンクが2つ残っている／本番ドメインへの公開 | 2026-09-03
まちの相談窓口 | まちの相談窓口（フォーム版） | 銭湯ポスター／申込フォーム内蔵 | ○ | △ |  |  | LINE誘導版に置き換わっている。残すか消すかの判断 | 2026-08-20
不動産FC加盟 | 収益が積み上がる不動産FC加盟へ。 | ボクシング／黒地 × 赤とゴールド | ○ | × |  |  | ページのタイトルタグが空。共有すると名前なしで出る／資料請求・会社概要ページ、送信先の設定 | 2026-08-19
○の数
Note on G6: 公開した本番LPのURLをここに貼ってください。 入力すると本番公開が○になります。

## 選択肢 (hidden)
進捗 | 案件 | 状態 | 担当
0% | REALIZE CLUB（法人向け） | 未着手 | 未定
5% | LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | 進行中 | 社長
10% | まちの相談窓口 | 確認待ち | 白石
15% | 不動産FC加盟 |  | 池之上
20% |  |  | 大熊
25% |  |  | 片山
30% |  |  | 寺井
35% |  |  | 全員
40% |  |  | 大熊・片山
45% |  |  | 池之上・片山
50% |  |  | 大熊・白石
55% |  |  | 全員・池之上
60% |  |  | 社長・白石・片山
65% |  |  | 白石・池之上・大熊
70% |  |  | 白石・片山
75% |  |  | 社長・寺井・池之上・弁護士
80%
85%
90%
95%
100%

## eラーニング・動画
制作進捗ボード ─ eラーニング・動画
工程表（制作MASTER 2026-09-03 ／ 仕事の棚卸し 2026-09-02）の進捗をそのまま引いています。
ツールの箱は50%まで来ていますが、中に入れる動画が20%で止まっています。赤い担当名は「未定」です。
何を作るか／するか | どこで使う | 担当 | 進捗 | 状態 | URL記入欄 | メモ
eラーニング（ツール本体） | LMP事業 · Web・ツール・システム | 社長・白石・片山 | 50% | 進行中 |  | 加盟店が学ぶ画面そのもの
eラーニング動画 | LMP事業 · Web・ツール・システム | 未定 | 20% | 進行中 |  | 教材の中で流す動画。担当が決まっていない
教育診断 | RC事業 · Web・ツール・システム | 白石 | 80% | 進行中 |  | 学ぶ前に現在地をはかる
教科書の前段階の資料 | RC事業 · 動画・コンテンツ | 白石 | 60% | 進行中 |  | 教材のもとになる原稿
各ツールマニュアル作成 | LMP事業 · 営業・資料 | 未定 | 0% | 未着手 |  | 担当が決まっていない
研修会準備 | LMP事業 · 加盟開発 | 白石・池之上・大熊 | 0% | 未着手
eラーニング接続・設計 | RCP事業 · Web・ツール・システム | 白石 | 0% | 未着手
AIロープレ（アオ先生） | AIアオ先生 · 営業コーチ | 池之上 | 90% | 確認待ち |  | 制作MASTERのみに記載
結婚後の暮らしと人生設計動画 | RC事業 · 動画・コンテンツ | 白石 | 70% | 進行中 |  | 動画で唯一動いている1本
サービス説明動画 | RC事業 · 動画・コンテンツ | 白石 | 0% | 未着手
toC動画 | RC事業 · 動画・コンテンツ | 白石 | 0% | 未着手
サービスデモ動画 | RCP事業 · 動画・コンテンツ | 白石 | 0% | 未着手
水谷先生の本の動画 | RCP事業 · 動画・コンテンツ | 白石 | 0% | 未着手
OEM各先生の宣伝動画（5本） | RCP PPモデル · OEM | 白石 | 0% | 未着手 |  | AKさん・大橋会長・木原さん・水谷先生・藤田先生
宣伝動画・PV ロング／ショート（7本） | RC／RCP／HI／PP · REALIZE QUEST | 白石・片山 | 0% | 未着手
採用まわりの動画（2本） | 採用 · 学生募集 | 白石・片山 | 0% | 未着手 |  | PR動画・SNS採用募集動画
平均
できている設計書・ガイド
LIFE CHECK42 Eラーニング画面設計書 | 画面設計 | 2026-08-31 |  |  |  | 開く
RCP ノーマル版 eラーニング｜UI提案 v1 | UI提案 | 2026-08-05 |  |  |  | 開く
AIロープレ 操作ガイド | 操作ガイド | 2026-08-31 |  |  |  | 開く
生成AI動画講座 比較検討 | 比較検討 | 2026-08-21 |  |  |  | 開く
Note on C6: クリックすると▼が出ます。一覧から選ぶか、直接書いてください。

## 広告
制作進捗ボード ─ 広告
工程表上のどの項目も0%。制作も運用もチェック体制もまだ始まっていません。
広告を出すには、飛ばす先のLPが公開され、問い合わせが届く状態である必要があります。着手日はLP公開日で決まります。
何を作るか／するか | どこで使う | 担当 | 進捗 | 状態 | URL記入欄 | メモ
広告制作 | RC法人開拓 · 地域企業への入口 | 大熊・片山 | 0% | 未着手 |  | バナー・原稿などのクリエイティブ
広告運用 | RC法人開拓／LMP加盟開発 | 池之上・片山 | 0% | 未着手 |  | 出稿・予算・改善
広告クリエイティブチェック | LMP事業 · 全体品質確認 | 白石 | 0% | 未着手 |  | 出す前の品質確認
広告表示のチェック（景表法） | 社内業務 · 法務・業法 | 社長・寺井・池之上・弁護士 | 0% | 未着手 |  | 言い切り表現・実績表示の法務確認
広報・告知（LP・SNS）4件 | RC／RCP／HI／PP · REALIZE QUEST | 白石 | 0% | 未着手
平均
Note on C6: クリックすると▼が出ます。一覧から選ぶか、直接書いてください。

## 凡例と出典
凡例と出典
LPの3段
原稿・デザイン | 本編の文章とデザインが最後まで通っている
問い合わせ導線 | ボタンの行き先が実在し、問い合わせが届く先につながっている
本番公開 | 独自ドメインで公開され、G列に本番URLが入っている（自動判定）
記号
○ | できている
△ | 仮づけ。メーラーを開くだけ、または行き先が「#」のまま
× | 手つかず／ページが存在しない
状態
確認待ち | 作業は終わり、誰かの確認を待っている
進行中 | いま手が動いている
未着手 | まだ始まっていない
赤い担当名 | 担当が「未定」の仕事。誰かを決めないと進みません
クリックして選べるところ（水色のセル）
案件 | LPシートのA列。どの案件のLPかを選びます。
担当 | タスクシートのC列。一覧から選ぶか、直接書き換えます。
進捗 | タスクシートのD列。0%〜100%を5%きざみで選べます。選ぶとセルの中のバーが伸び縮みします。
状態 | タスクシートのE列。未着手／進行中／確認待ち。
LPの○△× | LPシートのD・E列。本番公開（F列）はG列のURL有無から自動で決まります。
黄色の記入欄 | 公開したURL・動画URL・広告の入稿先を貼ります。
列見出しの▼ | オートフィルタです。値を選ぶとその行だけ表示されます。複数の列を組み合わせられます。
選択肢を増やしたいとき | 非表示シート「選択肢」に一覧があります。値を足し、入力規則の参照範囲を広げれば選べるようになります。
出典
LPシート | 公開済みアーティファクト43件のうちLPに該当する22ページ（本編11＋付随11）を、1ページずつHTMLを読んで確認。ボタンの行き先・フォームの送信方法・付随ページの有無は実物ベースです。
進捗％と担当 | 社内の「REALIZE OS 制作MASTER」(2026-09-03) と「仕事の棚卸し」(2026-09-02) の数値をそのまま引いています。
担当の食い違い | 広告運用の担当は2資料で記載が違います（制作MASTER＝大熊・片山／棚卸し＝池之上・片山）。広告制作は大熊・片山、広告運用は池之上・片山としています。
未確認 | LP付随ページ4本（RC星空案の会社概要、RCアイス案の資料請求、LMP星空案の資料請求と会社概要）は、親LPからのリンクで存在を確認しただけで中身は開いていません。
調査日 | 2026-09-03