## LP一覧
LP制作台帳
これまでに作った11本のLP。何を作ったか／どこまでできているか／公開後の本番URLを1枚で管理する。調査日 2026-09-03
黄色のJ列だけ記入してください。URLを入れると④本番公開と到達度が自動で変わります。
案件 | 状態 | LP名 | デザインの方向 | ①原稿・デザイン | ②付随ページ | ③問い合わせ導線 | ④本番公開 | 到達度 | 本番URL（記入欄） | 残っていること | 資料請求ページ | 会社概要ページ | LPプレビュー | ID | 更新日
REALIZE CLUB（法人向け） | 現行 | 会社が、社員の人生を守る時代へ。 | 深緑 × 和モダン／昭和と令和の対比 | ○ | ○ | △ |  |  |  | 送信ボタンがメーラーを開くだけ（info@realize-os.co.jp 宛）。受付フォームの実装が必要／会社概要ページが未作成／本番ドメインへの公開 | 資料請求を開く | 未作成 | LPを開く | 08b479a1 | 2026-09-03
REALIZE CLUB（法人向け） | 別案 | 会社が社員の人生を支える時代へ | 星空タウン／クリーム × 濃紺のイラスト | ○ | ○ | △ |  |  |  | RC案で唯一3ページ揃い。採用するかの判断／送信はメーラー起動のみ | 資料請求を開く | 会社概要を開く | LPを開く | 7355f424 | 2026-08-31
REALIZE CLUB（法人向け） | 別案 | 困る前に、灯す。 | 漆黒 × 炎のグラデーション | ○ | △ | × |  |  |  | kaisha.html / shiryou-realize.html / sodan.html への相対リンクが残り、単体では飛べない／会社概要ページの作成 | （同ファイル内） | 未作成 | LPを開く | ded9a489 | 2026-08-31
REALIZE CLUB（法人向け） | 別案 | その安心、今がお得。 | スーパーの特売ポップ／白地に赤と黄 | ○ | △ | × |  |  |  | リンクがすべてページ内アンカー。外部への導線が1本もない／会社概要ページ、送信先の設定 | （同ページ内フォーム） | 未作成 | LPを開く | 4ce48691 | 2026-08-31
REALIZE CLUB（法人向け） | 別案 | 社員が、溶けていく前に。 | アイスのメタファー／手描き風 | ○ | △ | × |  |  |  | 会社概要ページが未作成／送信はメーラー起動のみ | 資料請求を開く | 未作成 | LPを開く | b0f16478 | 2026-08-28
LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | 現行 | 家より先に、人生の話を。 | 韓国料理店の看板／木の壁 × 生成りの横断幕 | ○ | ○ | ○ |  |  |  | 本番ドメインへの公開だけが残り。問い合わせはLINE公式（lin.ee/WHYApuM）に集約済み | 資料請求を開く | 会社概要を開く | LPを開く | 7f212d2f | 2026-09-03
LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | 別案 | いつも同じ集客ばっかやってんじゃねぇ！ | 喝・挑発ポスター／赤と黄の斜めストライプ | ○ | △ | × |  |  |  | kaisha-katsu.html / shiryou-katsu.html への相対リンクが残り飛べない／行き先が「#」のままのボタンが2つ | （同ページ内フォーム） | 未作成 | LPを開く | db82fc95 | 2026-08-28
LIFE MAKE PARTNERS（加盟店募集） | 別案 | 加盟資格は、人生への愛。ただそれだけ。 | 星空タウン／RC星空案と同じ世界観 | ○ | ○ | △ |  |  |  | 行き先が「#」のままのボタンが2つ／現行案との統廃合の判断 | 資料請求を開く | 会社概要を開く | LPを開く | 65b43069 | 2026-08-24
まちの相談窓口 | 現行 | 不動産屋が、まちの相談窓口になる。 | 銭湯ポスター（リソグラフ2色刷り）／LINE誘導版 | ○ | ○ | △ |  |  |  | 行き先が「#」のままのリンクが2つ残っている／本番ドメインへの公開 | 資料請求を開く | 会社概要を開く | LPを開く | 1a259364 | 2026-09-03
まちの相談窓口 | 旧版 | まちの相談窓口（フォーム版） | 銭湯ポスター／申込フォーム内蔵 | ○ | ○ | △ |  |  |  | 現行のLINE誘導版に置き換わっている。残すか消すかの判断 | 資料請求を開く | 会社概要を開く | LPを開く | 39f0d878 | 2026-08-20
不動産FC加盟 | 単発 | 収益が積み上がる不動産FC加盟へ。 | ボクシング／黒地 × 赤とゴールド | ○ | × | × |  |  |  | ページのタイトルタグが空。共有すると名前なしで出る／資料請求・会社概要ページ、送信先の設定 | （同ページ内フォーム） | 未作成 | LPを開く | d5160792 | 2026-08-19
合計 / 平均
Note on J6: 公開した本番LPのURLをここに貼ってください。 入力すると④本番公開が○になり、到達度が上がります。

## 凡例と調べ方
凡例と、この表の作り方
「どこまで」の4段
①原稿・デザイン | 本編の文章とデザインが最後まで通っている
②付随ページ | 資料請求・会社概要など、必要な付随ページが揃っている
③問い合わせ導線 | ボタンの行き先が実在し、問い合わせが届く先につながっている
④本番公開 | 独自ドメインで公開され、J列に本番URLが入っている（自動判定）
記号
○ | できている
△ | 仮づけ。メーラーを開くだけ、または行き先が「#」のまま
× | 手つかず／ページが存在しない
状態
現行 | その案件で採用している案
別案 | 同じ商材でデザインを変えて作った比較用の案
旧版 | 新しい版に置き換わったもの
単発 | 他と系統がつながっていない単発のLP
使い方
J列（黄色） | 公開した本番LPのURLを貼ります。ここだけが記入欄です。入力すると④本番公開が○に変わり、到達度と合計行が自動で更新されます。
到達度 | ①〜④のうち、○か△が付いている段の数を数えています。△は「到達しているが仮づけ」なので段数には入ります。数式なので手で書き換えないでください。
E〜G列 | 作業が進んだら ○ △ × を選び直せます（プルダウン）。
この表の作り方
調査範囲 | 公開済みアーティファクト43件のうち、LPに該当する22ページ（LP本編11本＋付随ページ11本）。
確認したこと | 1ページずつHTMLを読み、ボタンの行き先・フォームの送信方法・付随ページの有無を実物で確認しました。「残っていること」は確認できた事実だけを書いています。
未確認 | 付随ページ4本（RC星空案の会社概要、RCアイス案の資料請求、LMP星空案の資料請求と会社概要）は、親LPからのリンクで存在を確認しただけで、中身は個別に開いていません。
調査日 | 2026-09-03